## Feuil1
Dakar, le 19/06/17
PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX DE LA PLATEFORME DE VEILLE POUR LA PAIX ET LA SECURITE POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES AU SENEGAL, Juillet- Août 2017
DESIGNATION |  | Durée | Juin | [11 empty] | Juillet | [25 empty] | Aout
| TIMING |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
Lancement du programme '' ËTU JAMM'' DAKAR | 11H-13H | 1/2 jr | Juillet 18 M: Rencontre des Autorités et Leader Partis Politique; Juillet 27 J: Formation des Obsevatrices; Juillet 28 V: SALLE DE VEILLE
Caravane THIES: -Visite -Symposium | 14H-17H | 1/2 jr | bar: Juillet 6 J
Caravance LOUGA: -Nuité -Visite -Symposium | 22H-17H | 1 jr | bar: Juillet 7 V
Caravance TOUBA: -Nuité -Visite | 22H-12H | 1/2 jrs | bar: Juillet 8 S
Caravance DIOURBEL -Symposium | 14H-17H | 1/2 jr | bar: Juillet 8 S
Caravance KAOLACK -Nuité -Visite -Symposium -Nuité | 20H-08H | 2jr | bar: Juillet 9 D
Caravance Fatick: -Visite -Symposium |  | 1jr | bar: Juillet 10 L
RETOUR SUR DAKAR |  | 2jr | bar: Juillet 10 L to Juillet 12 M
Symposium National Dakar | 09H-17H | bar: Juillet 11 M
Caravance TAMBA -Visite -Symposium -Nuité | 12H-18H | 1jr | bar: Juillet 13 J
Caravance KOLDA: -Visite -Symposium -Nuité | 09H-17H | 1jr | bar: Juillet 14 V
Caravance SEDHIOU: -Visite -Symposium | 09H-17H | 1jr | bar: Juillet 15 S
Caravance ZINGUINCHOR: -Nuité -Visite -Symposium -Nuité | 09H-17H | 2jr | bar: Juillet 16 D to Juillet 17 L; Aout 1 M to Aout 15 M